## Sheet1
日期 | 遇到的问题 | 问题的详细描述 | 采取的应对措施 | 补充 | 网管系统
2015.7.2 | 2号节点信号非常差 | 天线松动严重，设备进水，板子没有坏 | 替换预先打过胶的设备，加遮阳罩 |  | 正常
| 节点信号强度足够但是无法传输数据 |  | 在节点内设置distance，命令为iw phy phy0 set distance 6000
| 3号点无法传输视频 | 用batctl o命令无法观测到3号点，但是station dump可以，并且信号强度不低 | 重启设备后正常（原因暂时未知）
| 2号点全向天线歪，带宽过低 | 2号节点全向天线与其余节点不平行（因为之前考虑到和楼顶小锅的传输，将mesh略微向上倾斜） | 调整2号mesh的角度，使其全向天线垂直于地面
| 3 4号节点的视频卡顿，带宽不足 | rssi约为-75dbm，但是传输视频非常卡 | 更改功率，改后rssi达到了-55dbm左右，在4号点设置固定路由，两跳传输到2号点，能够流畅传输视频 | 2号点带一路2M视频，3 4号点各带两路1M视频，能够不卡顿传输
2015.7.7 | 4.10摄像头无法打开主码流 | 只能够打开辅码流，暂时使用辅码流2传输 | 该摄像头暂时使用辅码流2传输，后期再考虑是否要更换 | 在HT20条件下iperf测得3->2单跳带宽10Mbps，4->3->2两跳带宽5Mbps。调整为HT40后带宽翻倍；小锅（HT20）带宽为50Mbps（100米）
| 连续阴雨天4号节点摄像头卡顿 | 连续下雨，4.10摄像头卡顿严重，4.11偶尔卡顿。在4号点下方测得电压为11.5V左右，网线连接观察两路视频都卡顿。相比之下，测得3号节点下方测得电压为11.2V，网线连接摄像头均无卡顿。 | 同样电压较低使用网线连接，3号点的摄像头无卡顿，4号点的两个摄像头都有卡顿。原因暂时未知
2015.7.8 | 4号点断电 | 视频无法传输，在其余节点内部看不到4号节点的存在，到塔下观察负载无电压，电池电压约11.8V | 将保护开关上面的接线断开重新连接后恢复正常，两个摄像头视频流畅，说明4.10摄像头没坏，之前无法看主码流是带宽不够（有线带宽）。可能是进水或者连接松动
2015.7.9 | 4号点再次断电 | 同上
2015.7.10 | 4号点恢复正常 | 节点恢复，摄像头也正常传输，但是有时出现2层通3层不通的情况 |  | 换了台电脑重装了服务器，已经正常运行 | 服务器坏了（PC）
2015.7.13 | 3号点断开，4.10摄像头断开 | 在3号点塔下测得电压13V以上，两个摄像头正常工作，但是mesh断开，重启塔下电源后3号mesh依然没反应。 在4号点塔下测得电压12.6V左右，mesh和4.11摄像头正常工作，但是4.10摄像头ping不通，重启电源依然没用。 |  | 3号节点挂掉需要更换，4.10摄像头可能是断电也可能断网（有线传输部分出问题） | 正常
2015.7.14 | 和昨天一样情况 |  | 预计7月16号前去4号点修理
2015.7.16 | 4.10摄像头损坏，4号mesh与交换机正常 | 将4.10摄像头拆下来查看，发现摄像头和电脑通过网线直接连接时断时续，无法ping通也显示视频。4号mesh拆开检查没发现进水，交换机也没问题。 | 将mesh重新打胶后准备7月20号装上，并且替换一个好的摄像头
2015.7.21 |  |  |  | 将防水处理后的4号点和替换新的4.10摄像头安装到铁塔上
2015.7.22 | 拆卸3号点发现有进水痕迹，并且主板损坏 | 主板通电不工作（不亮，也没响） | 替换新的主板择日安装到铁塔上去
2015.7.31 | 4.10摄像头又不通（10天前新换的那个摄像头） | 看不到视频，也无法ping通，同一个塔上的另一个摄像头正常 | 下午前去查看情况 | 3号mesh成功的装到铁塔上，运行正常，视频也能够传输回来；将4.10摄像头的网线接在mesh的另一个网口上一切恢复正常，可能是交换机长时间工作后不稳定，在室内开始针对交换机做跟踪测试。
2015.8.5 | 4.10摄像头画面变白 | 用客户端和网页打开画面都是白色，但是时间在走，经测试剩余带宽也足够。 | 远程重启该摄像头后恢复正常（可能是温度过高）
2015.8.10 | 3号点挂掉 | 在2号点内batctl o和station dump都看不到它
2015.8.11 | 3号点自动恢复，4号点出问题 | 一天后3号点恢复正常（应该是断电了）
2015.8.11 | 4号点出问题 | 4号点出问题，在2号点或者3号点内部batctl o 都看不到该点的存在，但是station dump都能看到它，并且rssi有-52db；在4号内部通过batctl o也看不到其余所有的点，可能是协议有bug。 | 重启网络后恢复正常，具体协议的bug问题开始着手研究
2015.8.11 | 2号点出问题 | 4号点重启网络后到下午发现2号点也出问题，具体情况：在1号点内看1能够与2通信（通过无线地址），1到3或者4号点只能2层通；在2号点内看2能够与1通信（通过无线地址），但是2无法与3或者4通信（2层3层都不通）；在3号点内看3能够和1,4通信但是无法与2通（2，3层都不通）；从4号点内看4能够和1,3通，但是无法与2通（2,3层都不通） | 重启后正常（可能也是协议问题）
2015.8.13 | 4.10摄像头不通 | 前往4号点通过网线也无法通 | 重启电源后恢复正常，推测是交换机的问题，之前该交换机进过水
2015.8.21 | 4号mesh时断时续，导致视频也时断时续 | 从2号点连接4号点时不时的就会断开，但是2层没问题 | 正在寻找原因
2015.8.21 | 4.10摄像头断开 | 和之前情况类似，可能是交换机进水的原因，或者是电源不稳 | 下周前去解决（换交换机或者换节点）
2015.8.24 | 连续下雨，3号和4号点相继断电
2015.8.25 | 带宽非常低 | 单跳传输带宽低于4Mbps，定向天线也只有26Mbps | 查明是天气影响，第二天恢复正常
2015.8.26 | 将我们网络接入内网影响其余mesh |  | 经过排查，发现是前几天在2号摄像头开启了多路广播，关闭该广播后不再影响。
2015.8.28 |  |  | 换下4号mesh的交换机
2015.8.31 | 3号和4号节点时断时续 |  | 安装各种检测工具，编写脚本监控一些参数
2015.8.31 |  |  |  | 开始记录天气对带宽的影响（实时温度、湿度、风向风力，是否下雨等指标）
2015.9.9 | 4.10摄像头断开 | 和之前遇到的情况相似，该摄像头无法ping通，前往塔下查看检测网线无问题，交换10和11摄像头发现11也不通，mesh封装上除了10连接的网口其余3网口均正常工作。将整个电源断电重启后4个网口均恢复正常 | 重启电源恢复正常，然后将10和11两个摄像头网线的位置交换，看下次出问题是哪个摄像头，便于分析原因。
2015.9.9 | 连续一个多星期一直是时断时续 | 断的很频繁，无论白天晚上 | 关闭了1号mesh的无线口（本来这个是用不着的，但是之前开着也没出问题）恢复正常。 | 之后将1号无线开启后搜集数据发现出问题的时候3号点内到2号点变成了两跳，从4号点中转，而4号点内我们设置了固定路由，经过3号点到达2号点，从而产生循环。接下来继续针对另外几种情形进行跟踪。
2015.9.10 | 4.10摄像头画面泛白（第二次出现） | 画面变白，但是时间和流量还在走 | 远程重启后恢复 | 可能是摄像头朝着南面镜头有些损坏了
2015.9.15 | 4.10摄像头再次断开 | 上次已经把4.10和4.11两个摄像头连接的交换机网口互换，这次依然是4.10摄像头连接的网口出故障 | 过两天将该摄像头替换下来 | 通过分析，最直观的现象是交换机一个网口工作异常，但是该网口跟随着4.10摄像头变化，说明不是交换机本身的问题，是有其余因素导致了摄像机异常（可能是供电线路），然后影响所连接的交换机网口。
2015.9.16 |  |  |  | 针对前几天mesh时断时续的总结：1）设置固定路由不能单独设置一条，需要在整条链路所有节点双向进行设置，否则可能产生loop；2）mesh在工作中由于数据量较大，有时候自组网会选择一条实际较差的链路，导致网络不稳定；
2015.9.17 |  |  |  | 更换4.10摄像头为新的型号，将原摄像头搬至楼顶1号点继续测试
2015.10.8 | 阳关不充足的几天出现长时间的断电 | 连续阴雨天气导致2 3 4这三套使用太阳能供电的节点供电不足，出现长时间的断电情况。
2015.10.15 | 小锅传输部分经常断开 | 经过脚本长时间监控，在全程固定路由后3，4号点断开情况好转，但是1-2之间（小锅使用定向天线传输）断开频率很高，有时候1小时内会有多次，每次2-4秒 | 在小锅的板子内ping，发现确实是小锅的问题。在routeros系统中查看一些log暂时没发现有异常，并且重启两个小锅该问题依然存在 | 后期需要验证是否是真的断开，可能网络差，在3秒内恰好丢掉了icmp包